## Planning prévisionnel
Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
ANALYSE (6h) | 0.25
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Plannification | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Compréhension du MCD | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Conception de la base de données | 0.125 | 1:00 | 1:00 | [5 empty] | 1:00 |  |  |  | 0.125
IMPLÉMENTATION (36h) | 1899-12-31 12:00
Design du site | 0.125 | 1:00 |  | 1:30 | 0.020833 | [7 empty] | 0.125
CONNEXION | 0.125
Design de la page connexion | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Filtre de sécurité | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Fonction de connexion | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
GESTION DE PROJETS | 0.75
Design de la page gestion de projets (enseignant) | 0.125 |  | 1:00 | 2:00 | [8 empty] | 0.125
Design de la page gestion de projets (elève) | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Fonction d'ajout de projet | 0.083333 | 0.041667 | 0.041667 | [9 empty] | 0.083333
Fonctions d'affichage des projets | 0.125 |  |  |  | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.125
Fonctions de notations(critères, évaluation) | 0.20833 |  |  |  |  | 2:00 | 0.041667 | 2:00 |  |  |  |  | 0.20833
Design de gestion des critères | 0.041667 |  |  | 0.041667 | [8 empty] | 0.041667
Design de la page détaillée d'un projet | 0.125 |  |  |  | 0.083333 |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.125
DÉCONNEXION | 0.083333
Design du bouton de déconnexion | 0.041667 | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667
Fonction de déconnexion | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
GESTION ADMIN | 0.41667
Design de la page gestion des utilisateurs | 0.041667 |  |  | 0:30 | 0:30 | [7 empty] | 0.041667
Fonction de rajout d'utlisateurs | 0.083333 |  | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Design de la page de gestion des catégories(critères) et des domaines | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | 0.041667 | [5 empty] | 0.083333
Fonctions de gestion des catégories(critères) et des domaines | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Design de la page de gstion des projets | 0.041667 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
Fonctions de gestion des projets(suppresion) | 0.083333 | [5 empty] | 1:00 | 1:00 |  |  |  |  | 0.083333
TEST ET DÉBOGAGE (12h) | 0.5 |  |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 4:00 | 2:00 |  | 0.5
DOCUMENTATION (30h) | 1899-12-31 06:00 |  |  | 1:00 | 0.083333 | 2:00 | 0.083333 | 4:00 | 0.20833 | 0.16667 | 6:00 | 0.16667 | 1899-12-31 06:00
FINITION (4h) | 0.16667 | [10 empty] | 0.16667 | 0.16667
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
ANALYSE (6h) | 0.25
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Plannification | 0.041667 | 0:30 | 0:30 | [9 empty] | 0.041667
Compréhension du MCD | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Conception de la base de données | 0.125 | 1:00 |  | 1:00 |  | 1:00 | [6 empty] | 0.125
IMPLÉMENTATION (36h) | 1899-12-31 13:30
Design du site | 0.125 |  | 1:00 |  | 0.041667 |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.125
CONNEXION | 0.125
Design de la page connexion | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Filtre de sécurité | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Fonction de connexion | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
GESTION DE PROJETS | 0.77083
Design de la page gestion de projets (enseignant) | 0.125 |  | 1:30 | 1:30 | [8 empty] | 0.125
Design de la page gestion de projets (elève) | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Fonction d'ajout de projet | 0.083333 |  | 0.041667 | 1:00 | [8 empty] | 0.083333
Fonctions d'affichage des projets | 0.125 |  | 0.041667 |  | 0.041667 |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 0.125
Fonctions de notations(critères, évaluation) | 0.22917 |  |  | 0.020833 |  | 1:00 | 0.083333 | 2:00 |  |  |  |  | 0.22917
Design de gestion des critères | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Design de la page détaillée d'un projet | 0.125 |  | 0.041667 |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.125
DÉCONNEXION | 0.083333
Design du bouton de déconnexion | 0.041667 | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667
Fonction de déconnexion | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
GESTION ADMIN | 0.45833
Design de la page gestion des utilisateurs | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Fonction de rajout d'utlisateurs | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 0.083333
Design de la page de gestion des catégories(critères) et des domaines | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
Fonctions de gestion des catégories(critères) et des domaines | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333
Design de la page de gstion des projets | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
Fonctions de gestion des projets(suppresion) | 0.125 | [6 empty] | 1:00 | 0.083333 |  |  |  | 0.125
TEST ET DÉBOGAGE (12h) | 0.5 |  |  |  | 1:30 | 0:30 | 1:00 |  | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 0.041667 | 0.5
DOCUMENTATION (30h) | 1899-12-31 06:00 | 0:30 | 0.041667 | 4:00 | 0.020833 | 4:30 | 0.041667 | 1:30 | 0.16667 | 0.25 | 4:00 | 0.125 | 1899-12-31 06:00
FINITION (4h) | 0.16667 | [10 empty] | 0.16667 | 0.16667
| 1900-01-02 17:30 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35417 | 0.375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333